## 绩效目标申报表
项目绩效
（2023年度）
项目名称 | 健康城一期项目建设（血站、120）经费
申报属性 | 延续项目 |  | 存续状态 | 阶段性 | 项目起始年度 |  | 2021
项目终止年度 | 2024 |  | 项目金额（单位：元） | 160867200 | 当年金额（单位：元） |  | 33500000
申报单位 | 惠州市中心血站
设立依据及申报理由 |  | 1.《惠州市发展和改革局关于惠州市健康城一期（血站、120）工程可行性研究报告的批复》（惠发改投审〔2022〕17号）； 2.《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市2022-2024 年市级政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠府办函〔2022〕38号），根据要求完成健康城一期（血站、120）建设任务。
项目概述 |  | 本项目是惠州市中心血站和惠州市120急救指挥中心共建项目。用地面积15080平方米。建筑面积位19080平方米，其中中心血站建筑面积为11250平方米，120急救指挥中心建筑面积为2950平方米，地下室建筑面积为4800平方米，变电房和门岗配套用房80平方米。
绩效目标 |  | 1.按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2024年12月前交付使用。 2.项目建成后将负责承担全市的采供血及急救业务，可满足全市血液及其制品的检测，有效进行供应协调、调配血液和开展临床用血技术指导。同时，承担全市各区急救调控任务。本项目的建成将更为有效地确保供血者和受血者的安全，保证血源质量，满足惠州市今后较长时期的临床用血、医学研究等方面的需要，提升惠州市医疗应急救助能力，保障人民群众的健康。
本年度绩效目标 |  | 完成工程前期准备工作，开展场坪土石方与基础工程、地下主体建筑工程与装修工程，地上建筑主体大楼土建及装修工程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实施周期指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | / |  | 2个（惠州市中心血站和惠州市120急救指挥中心）
|  | 数量指标 | 项目总建筑面积 | / |  | 19080平方米
|  | 数量指标 | 工程设计、施工图达等前期工作完成率 | 100% |  | /
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | / |  | 100%
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | / |  | 100%
|  | 时效指标 | 满足开工要求时间 | 2023年12月前 |  | 2023年12月前
|  | 时效指标 | 项目交付时间 | / |  | 45657
|  |  | 项目交付时间 |  |  | 45657
|  | 时效指标 | 项目进度达标率 | 100% |  | 100%
|  | 成本指标 | 财政资金投入比（%） | 100% |  | 100%
|  | 成本指标 | 项目投资金额 | 3350.00万元 |  | 16086.72万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设过程安全事故发生次数 | 0次 |  | 0次
|  | 社会效益指标 | 投入使用后年采供血量增加率 | - |  | ≥2%
|  |  | 投入使用后年采供血量增加率 | - |  | ≥2%
|  | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 符合环评要求 |  | 符合环评要求
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） | ≥50年 |  | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | ＞90% |  | ＞90%